## Exemple
Exemple de plan d'étapes
[7 empty] | 1ère année de subvention | [11 empty] | 2ème année de subvention
# | Titre | Description | Catégorie objectif général | Preuve et/ou indicateurs clés de performance (KPI) attestant de la mise en œuvre réussie | Début | Fin | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc.
Recrutement
1 | Emploi de journaliste de données Note: Le recrutement prévu de nouveaux personnels doit être intégré dans les jalons et ne pas retarder le démarrage du projet au plus tard deux mois après la confirmation de la subvention / du financement | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Augmenter l'efficacité de notre offre journalistique | Exemple: Preuve : contrat de travail | févr. 25 | avr. 25
2 | Emploi de développeur de produits | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcer notre viabilité financière | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | sep. 25 | oct. 25
Augmentation de la portée
3 | Forum de discussion ouvert lancé comme format d'événement analogique régulier | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcer notre viabilité financière | Exemple: Justificatif : Nombre de participant·e·s, photos du forum de discussion KPI : Nombre de participant·e·s Forum 1 : 20–30 participant·e·s Forum 2 : 30–40 participant·e·s Forum 3 : stable, au moins 40 participant·e·s Forum 4 : stable, au moins 40 participant·e·s | juin 25 | juill. 25
Planification stratégique
4 | Atelier stratégique interne sur les objectifs de développement 2026 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcer notre résilience opérationnelle | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | jan. 26 | jan. 26
Formation
5 | Formation sur TikTok | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Augmentation de l'efficacité de notre offre journalistique | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | avr. 26 | avr. 26
Conseil
6 | Conseil externe et atelier sur l'établissement d'une culture de l'erreur au sein de la rédaction | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Augmentation de l'efficacité de notre offre journalistique | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | déc. 25 | déc. 25