## Beispiel
Beispielhafte Darstellung Meilensteinplan
Förderlinie: Growth Grants für Wissenschafts- und Datenjournalismus (SCI)
[7 empty] | 1. Förderjahr | [11 empty] | 2. Förderjahr
# | Titel | Beschreibung | Kategorie übergeordnetes Ziel | Nachweis und/oder Kennzahlen (KPIs) als Beleg für erfolgreiche Umsetzung | Start | Ende | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
Recruiting
1 | Stellenbesetzung zusätzliche Datenjournalist*in mit Erfahrung in Crowdsourcing-Recherchen Hinweis: vorgesehenes Recruiting neuen Personals sollte in den Meilensteinen abgebildet werden und den Projektstart von spätestens zwei Monaten nach erfolgter Zusage nicht beeinträchtigen | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Stärkung der operativen Resilienz | Beispiel: Nachweis: Arbeitsvertrag | Start: 2027-02-01; Ende: 2027-04-01
Rechercheformat
2 | Newsletter- und Social Media-Aufruf für Crowdsourcing-Recherche mit der Stadtbevölkerung aus Grimma | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Steigerung der Wirksamkeit des journalistischen Angebots | Beispiel: Mindestens 50 Anmeldungen für die Beteiligung | Start: 2027-04-01; Ende: 2027-04-01
Reichweitensteigerung
3 | Öffentliche Veranstaltung zur Diskussion der Ergebnisse der Crowdsourcing-Recherche | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Steigerung der Wirksamkeit des journalistischen Angebots | Beispiel: Nachweis:Anzahl Teilnehmende, Fotos vom Diskussionsforum KPI: Anzahl Teilnehmende 80-100 Teilnehmende aus Grimma und Umgebung | Start: 2027-09-01; Ende: 2027-09-01
4 | Zusammenarbeit mit Creator Journalist:innen zur Verbreitung der Ergebnisse der Crowdsourcing-Recherche | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Steigerung der Wirksamkeit des journalistischen Angebots | Beispiel: Nachweis: Links zu den Social Media Posts, Videos, Graphiken KPI: Anzahl der Posts und Reichweite 10 Posts mit insgesamt 100.000 erreichten Nutzenden (kanalübergreifend kumuliert) | Start: 2027-09-01; Ende: 2027-10-01
5 | Crowdfunding-Kampagne | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Stärkung der finanziellen Tragfähigkeit | Beispiel: Nachweis: Kampagnenplan KPI: Mit der Crowdfunding Kampagne erhöhen wir die Anzahl unserer zahlenden Mitglieder auf 2.300 | Start: 2027-10-01; Ende: 2027-11-01
Strategieplanung
6 | interner Strategie-Workshop zu Entwicklungszielen 2028 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Stärkung der operativen Resilienz | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | Start: 2028-01-01; Ende: 2028-01-01
Weiterbildung
7 | Fortbildung zu TikTok | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Stärkung der operativen Resilienz | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | Start: 2027-07-01; Ende: 2027-07-01