## Exemple
Exemple de plan d'étapes
2027
# | Titre étape/jalon | Description | Catégorie | Justificatif et/ou indicateurs clés de performance (KPI) attestant de la mise en œuvre réussie | Début | Fin | Jan | Fev | Mars | Avr | Mai | Jun | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Recrutement d’un·e vidéoproducteur·rice | Recrutement d’un·e rédacteur·rice régional·e Remarque : le recrutement de nouveau personnel prévu doit être intégré dans les jalons du projet et ne doit pas retarder le démarrage du projet au-delà de deux mois après l’octroi de la décision de soutien. | Renforcement de la résilience opérationnelle | Justificatif : contrat de travail | Début: 2027-02-01; Fin: 2027-02-01
2 | Design challenge au sein de l’équipe de projet pour le format vidéo | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcement de la résilience opérationnelle | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | Début: 2027-03-01; Fin: 2027-03-01
3 | Production d’une vidéo test | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcement de l'impact de l'offre journalistique | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | Début: 2027-04-01; Fin: 2027-04-01
4 | Évaluation du format vidéo à l’aide d’un échantillon du public cible | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcement de l'impact de l'offre journalistique | « KPI : retours des utilisateur·rice·s _min. 200 participant·e·s à une enquête sur les réseaux sociaux _min. 5 retours qualitatifs via un canal de feedback par e-mail » | Début: 2027-05-01; Fin: 2027-05-01
6 | Production de la première série de vidéos | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcement de la viabilité financière | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | Début: 2027-06-01; Fin: 2027-07-01
7 | Campagne de lancement de la série vidéo | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcement de la viabilité financière | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | Début: 2027-08-01; Fin: 2027-08-01